## 01 · Özet
ZEUS 2.0.0 ROLLOUT — ÇOK EKİPLİ GO-LIVE YOL HARİTASI
3 ortam (DEV → TEST → PROD) · Go-Live: 29 Ocak 2027 · hazırlanma: 31 Tem 2026 · teknoloji kararları/LTS için: framework-upgrade-roadmap.xlsx
Kapsam | Java 25 + Spring Boot 4.0.7 + WildFly 41 platformunun (zeus 2.0.0) DEV/TEST/PROD ortamlarına kurulumu ve uygulamaların go-live'ı. Teknoloji seçim gerekçeleri, LTS takvimi ve zeus-ai-mcp backlog'u DİĞER Excel'dedir — bu dosya kurulum/geçiş programıdır.
Ortamlar | DEV → TEST → PROD (3 ortam; PREPROD yok → performans ve güvenlik testleri TEST'te koşulur — bkz. Varsayım V3)
Ekipler | PMO · Uygulama · Orta Katman (WildFly) · Network · Sistem (Sunucu/OS) · DBA · Güvenlik — roller: '02 · RACI'
Zaman Çizelgesi | 28 hafta: 3 Ağu 2026 → 12 Şub 2027 · Yıl sonu değişiklik dondurması: 21 Ara – 1 Oca (W21–W22, plana işlenmiştir)
Go-Live Stratejisi | Cuma akşamı cutover (29 Oca 20:00) → hafta sonu doğrulama → Pazartesi (1 Şub) ilk iş günü. Rollback: LB trafiğini eski (zeus 1.x / WF27) ortama geri çevirmek ≤ 15 dk — bkz. '05 · Cutover Planı'
Toplam Efor | 92 AG (ekip bazlı kırılım: '03 · İş Planı'; tahminler ±%30)
MILESTONE'LAR
No | Milestone | Tarih | Hafta | Önkoşul Bloğu | Go-Live'a Kalan
♦ M1 | DEV ortamı hazır (referans uygulama smoke 9/9) | 25 Eyl 26 | W8 | Blok B | 126 gün
♦ M2 | TEST kabulü (regresyon + perf + güvenlik yeşil) | 20 Kas 26 | W16 | Blok C | 70 gün
♦ M3 | PROD altyapı hazır (dry-run tamam) | 15 Oca 27 | W24 | Blok D | 14 gün
♦ M4 | GO-LIVE — canlı trafik yeni ortamda | 29 Oca 27 | W26 | Blok E | GO-LIVE
♦ M5 | Hypercare bitişi / proje kapanış | 12 Şub 27 | W28 | Blok F | +14 gün sonra
EKİP LEJANDI (Gantt renkleri)
PMO | Uygulama | Orta Katman | Network | Sistem | DBA
Güvenlik | Tümü

## 02 · RACI
RACI MATRİSİ
R = yapar (Responsible) · A = hesap verir/onaylar (Accountable, satırda tek) · C = danışılır · I = bilgilendirilir
İş Alanı | PMO | Uygulama | Orta Katman | Network | Sistem | DBA | Güvenlik
Sunucu temini, OS kurulumu ve hardening | I | I | C | C | RA | I | C
Firewall kuralları / port matrisi | I | C | C | RA | C | C | C
DNS / Load Balancer / VIP / SSL sertifikaları | I | C | C | RA | I | I | C
Oracle kurulumu, şema + PRODUCT_PKG, yedekleme | I | C | I | I | C | RA | I
JDK 25 + WildFly 41 + com.zeus module + datasource | I | C | RA | I | C | C | I
WAR deploy + smoke + uygulama geçişleri (zeus 2.x) | I | RA | C | I | I | C | I
Regresyon + performans/yük testi | I | RA | C | C | I | C | I
Güvenlik taraması / sızma testi | I | C | C | C | C | I | RA
Monitoring / alarm / operasyon devri | I | C | R | I | RA | C | I
Go/No-Go kararı (cutover geçidi) | RA | C | C | C | C | C | C
Cutover gecesi trafik yönlendirme (LB) | A | C | C | R | I | I | I
Rollback kararı ve uygulanması | A | C | C | R | C | C | I

## 03 · İş Planı
İŞ PLANI — ORTAM & EKİP BAZLI KIRILIM
Bağımlılık kolonundaki ID tamamlanmadan satır başlayamaz · tarihler hafta Pzt–Cum · efor tahminleri ±%30
ID | İş Kalemi | Ekip | Bağımlılık | Efor (AG) | Başlangıç | Bitiş | Durum | Çıktı / Kabul Kriteri
A — HAZIRLIK (Ağustos 2026)
A1 | Program kickoff — kapsam, ekip planı, bu yol haritasının onayı | PMO | — | 1 | 03 Ağu 26 | 07 Ağu 26 | Planlandı | Onaylı plan + iletişim kanalları
A2 | Kapasite/sizing + hedef mimari şeması (LB → WF41 → Oracle) onayı | Uygulama | A1 | 3 | 03 Ağu 26 | 14 Ağu 26 | Planlandı | Onaylı mimari dokümanı (ortam başına sunucu/kaynak)
A3 | Sunucu/VM talepleri — DEV + TEST (OS imajı, disk, erişim) | Sistem | A2 | 2 | 10 Ağu 26 | 21 Ağu 26 | Planlandı | Talepler açıldı, teslim tarihleri teyitli
A4 | Firewall / DNS / SSL / LB talep listesinin çıkarılması (3 ortam) | Network | A2 | 2 | 10 Ağu 26 | 21 Ağu 26 | Planlandı | Port matrisi (8080/9990/1521, LB→WF) + sertifika listesi
A5 | Oracle 23ai kurulum planı + lisans teyidi (3 ortam) | DBA | A2 | 2 | 10 Ağu 26 | 21 Ağu 26 | Planlandı | Kurulum planı + yedekleme/HA yaklaşımı
B — DEV ORTAMI (Ağu sonu → Eyl)
B1 | DEV sunucu + OS + JDK 25 kurulumu | Sistem | A3 | 3 | 24 Ağu 26 | 04 Eyl 26 | Planlandı | SSH erişimi + java -version = 25
B2 | DEV firewall kuralları + DNS kayıtları | Network | A4, B1 | 2 | 31 Ağu 26 | 04 Eyl 26 | Planlandı | Port matrisi test edildi (nc/telnet)
B3 | DEV Oracle kurulumu + ABC şeması + PRODUCT_PKG (schema.sql, procedures.sql) | DBA | B1 | 3 | 31 Ağu 26 | 11 Eyl 26 | Planlandı | Paket VALID; test-connection yeşil
B4 | WF41 kurulumu + com.zeus module (install-zeus-module.sh) + OracleDS/ReportingDS | Orta Katman | B1, B2 | 4 | 07 Eyl 26 | 18 Eyl 26 | Planlandı | test-connection-in-pool = true (2 DS); server.log 0 ERROR
B5 | WAR deploy + smoke test (jdbc + jpa impl) — referans uygulama | Uygulama | B3, B4 | 2 | 21 Eyl 26 | 25 Eyl 26 | Planlandı | Smoke 9/9 iki impl'de; ♦ M1 DEV HAZIR (25 Eyl)
B6 | N uygulamanın zeus 2.x geçişi ve DEV doğrulaması (doc 16 kontrol listesi) | Uygulama | B5 | 12 | 28 Eyl 26 | 30 Eki 26 | Planlandı | Her uygulama DEV'de smoke yeşil
C — TEST ORTAMI (Eki → Kas)
C1 | TEST sunucu + OS + JDK 25 | Sistem | A3 | 3 | 28 Eyl 26 | 09 Eki 26 | Planlandı | DEV ile aynı imaj/sürümler
C2 | TEST firewall + LB/VIP + SSL sertifikaları | Network | A4, C1 | 3 | 05 Eki 26 | 16 Eki 26 | Planlandı | HTTPS uçtan uca; LB health-check tanımlı
C3 | TEST Oracle + maskelenmiş test verisi hazırlığı | DBA | C1 | 3 | 05 Eki 26 | 16 Eki 26 | Planlandı | Veri yükleme tekrarlanabilir (script)
C4 | WF41 + com.zeus module + DS (TEST) | Orta Katman | C1, C2 | 3 | 12 Eki 26 | 23 Eki 26 | Planlandı | Kurulum runbook'u güncellendi (PROD'da aynısı koşulacak)
C5 | Deploy + smoke + entegrasyon testleri (tüm uygulamalar) | Uygulama | B6, C3, C4 | 4 | 19 Eki 26 | 30 Eki 26 | Planlandı | Entegrasyon uçları yeşil
C6 | Regresyon + performans/yük testi (doc 12 benchmark akışı, LB üzerinden) | Uygulama | C5 | 5 | 02 Kas 26 | 20 Kas 26 | Planlandı | Perf raporu: hedef eşikler karşılandı
C7 | Güvenlik taraması / sızma testi (TEST üzerinde) | Güvenlik | C5 | 3 | 09 Kas 26 | 20 Kas 26 | Planlandı | Kritik bulgu 0; ♦ M2 TEST KABULÜ (20 Kas)
D — PROD HAZIRLIK (Kas sonu → Oca ortası; 21 Ara–1 Oca DONDURMA)
D1 | PROD sunucular + OS hardening + JDK 25 | Sistem | M2 | 4 | 23 Kas 26 | 04 Ara 26 | Planlandı | Hardening kontrol listesi kapandı
D2 | PROD firewall + LB + SSL + DNS (canlı trafik henüz YÖNLENMEZ) | Network | D1 | 3 | 30 Kas 26 | 11 Ara 26 | Planlandı | Pasif VIP hazır; sertifikalar kurulu
D3 | PROD Oracle + HA/yedekleme + şema (veri YOK — cutover'da) | DBA | D1 | 4 | 30 Kas 26 | 18 Ara 26 | Planlandı | Backup/restore provası yapıldı
D4 | WF41 + com.zeus module + DS (PROD) + yönetim konsolu sıkılaştırma | Orta Katman | D1, D2 | 3 | 07 Ara 26 | 18 Ara 26 | Planlandı | Runbook'la kuruldu; 9990 sadece yönetim ağından
D5 | Monitoring / log toplama / alarmlar + operasyon devri | Sistem | D4 | 3 | 14 Ara 26 | 18 Ara 26 | Planlandı | Alarm eşikleri tanımlı; nöbet planı hazır
D6 | PROD deploy dry-run + cutover provası (dondurma sonrası) | Tümü | D3, D4, D5 | 4 | 04 Oca 27 | 15 Oca 27 | Planlandı | Prova tutanağı; süreler ölçüldü; ♦ M3 PROD HAZIR (15 Oca)
E — CUTOVER & GO-LIVE (Ocak sonu)
E1 | Go/No-Go #1 (T-7g): TEST kabul raporu + dry-run sonuçları değerlendirme | PMO | D6 | 1 | 18 Oca 27 | 22 Oca 27 | Planlandı | Karar tutanağı
E2 | CUTOVER penceresi — detay: '05 · Cutover Planı' sekmesi | Tümü | E1 | 3 | 25 Oca 27 | 29 Oca 27 | Planlandı | ♦ M4 GO-LIVE (29 Oca 2027, Cuma)
F — HYPERCARE (Şubat başı)
F1 | Hypercare: yoğun izleme, günlük statü, hızlı düzeltme hattı | Tümü | E2 | 6 | 01 Şub 27 | 12 Şub 27 | Planlandı | 2 hafta olaysız → normal operasyona geçiş
F2 | Eski ortam (zeus 1.x / WF27) decommission KARARI (kapatma ayrı planlanır) | PMO | F1 | 1 | 08 Şub 27 | 12 Şub 27 | Planlandı | Karar tutanağı; ♦ M5 PROJE KAPANIŞ (12 Şub)
TOPLAM EFOR |  |  |  | 92 AG
Ekip bazlı efor:
Uygulama | 26 AG
Orta Katman | 10 AG
Network | 10 AG
Sistem | 15 AG
DBA | 12 AG
Güvenlik | 3 AG
PMO | 3 AG
Tümü | 13 AG (cutover/hypercare — tüm ekipler birlikte)

## 04 · Gantt (Haftalık)
HAFTALIK GANTT — 3 AĞU 2026 → 12 ŞUB 2027
Renk = sorumlu ekip ('01 · Özet' lejandı) · ♦ = milestone · ❄ gri kolonlar = yıl sonu değişiklik dondurması (21 Ara – 1 Oca)
ID | İş Kalemi | Ekip | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28
| hafta başlangıcı (Pzt) → |  | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.12 | 14.12 | ❄ | ❄ | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02
A — HAZIRLIK (Ağustos 2026)
A1 | Program kickoff | PMO | ■
A2 | Kapasite/sizing + hedef mimari şeması | Uygulama | ■ | ■
A3 | Sunucu/VM talepleri | Sistem |  | ■ | ■
A4 | Firewall / DNS / SSL / LB talep listesinin çıkarılması | Network |  | ■ | ■
A5 | Oracle 23ai kurulum planı + lisans teyidi | DBA |  | ■ | ■
B — DEV ORTAMI (Ağu sonu → Eyl)
B1 | DEV sunucu + OS + JDK 25 kurulumu | Sistem |  |  |  | ■ | ■
B2 | DEV firewall kuralları + DNS kayıtları | Network |  |  |  |  | ■
B3 | DEV Oracle kurulumu + ABC şeması + PRODUCT_PKG | DBA |  |  |  |  | ■ | ■
B4 | WF41 kurulumu + com.zeus module | Orta Katman | [5 empty] | ■ | ■
B5 | WAR deploy + smoke test | Uygulama | [7 empty] | ■
B6 | N uygulamanın zeus 2.x geçişi ve DEV doğrulaması | Uygulama | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
C — TEST ORTAMI (Eki → Kas)
C1 | TEST sunucu + OS + JDK 25 | Sistem | [8 empty] | ■ | ■
C2 | TEST firewall + LB/VIP + SSL sertifikaları | Network | [9 empty] | ■ | ■
C3 | TEST Oracle + maskelenmiş test verisi hazırlığı | DBA | [9 empty] | ■ | ■
C4 | WF41 + com.zeus module + DS | Orta Katman | [10 empty] | ■ | ■
C5 | Deploy + smoke + entegrasyon testleri | Uygulama | [11 empty] | ■ | ■
C6 | Regresyon + performans/yük testi | Uygulama | [13 empty] | ■ | ■ | ■
C7 | Güvenlik taraması / sızma testi | Güvenlik | [14 empty] | ■ | ■
D — PROD HAZIRLIK (Kas sonu → Oca ortası; 21 Ara–1 Oca DONDURMA)
D1 | PROD sunucular + OS hardening + JDK 25 | Sistem | [16 empty] | ■ | ■
D2 | PROD firewall + LB + SSL + DNS | Network | [17 empty] | ■ | ■
D3 | PROD Oracle + HA/yedekleme + şema | DBA | [17 empty] | ■ | ■ | ■
D4 | WF41 + com.zeus module + DS | Orta Katman | [18 empty] | ■ | ■
D5 | Monitoring / log toplama / alarmlar + operasyon devri | Sistem | [19 empty] | ■
D6 | PROD deploy dry-run + cutover provası | Tümü | [22 empty] | ■ | ■
E — CUTOVER & GO-LIVE (Ocak sonu)
E1 | Go/No-Go #1 | PMO | [24 empty] | ■
E2 | CUTOVER penceresi | Tümü | [25 empty] | ■
F — HYPERCARE (Şubat başı)
F1 | Hypercare: yoğun izleme, günlük statü, hızlı düzeltme hattı | Tümü | [26 empty] | ■ | ■
F2 | Eski ortam | PMO | [27 empty] | ■
♦ | Milestone'lar (M1–M5) | [8 empty] | ♦ | [7 empty] | ♦ | [7 empty] | ♦ |  | ♦ |  | ♦

## 05 · Cutover Planı
CUTOVER PLANI — GO-LIVE GECESİ (29 OCAK 2027, CUMA)
Bakım penceresi 20:00–23:00 · ★ = rollback karar noktası · süreler dry-run (D6) provasında ölçülüp güncellenir
Zaman | Adım | Sorumlu | Süre | Doğrulama / Kabul | Not
22 Oca (T-7g) | Go/No-Go #1: TEST kabul raporu + PROD dry-run sonuçları | PMO | 1 s | Karar tutanağı — NO-GO ise yeni tarih planlanır | Tüm ekip liderleri katılır
27 Oca (T-2g) | Değişiklik kaydı (CAB) onayı + config freeze (PROD'a el değmez) | PMO | — | Onay numarası alındı | Freeze ihlali = otomatik erteleme
28 Oca (T-1g) | PROD yedekler: Oracle full backup + WF/LB config yedeği; kullanıcı duyurusu | DBA | 2 s | Restore edilebilirlik teyitli | Duyuru: bakım penceresi 20:00–23:00
29 Oca 20:00 | Bakım penceresi başlar — trafik ESKİ ortamda (zeus 1.x/WF27) kalmaya devam eder | Network | 5 dk | Eski ortam sağlıklı (izleme yeşil) | Kesinti yok; paralel kurulum stratejisi
20:15 | Oracle: ABC şeması + PRODUCT_PKG deploy (schema.sql → procedures.sql) + veri senkronu | DBA | 30 dk | Paket VALID; satır sayıları eski ortamla mutabık | Veri senkron yöntemi dry-run'da netleşir
20:45 | WildFly 41: com.zeus module son sürüm + restart (module cache) | Orta Katman | 20 dk | server.log 0 ERROR; test-connection-in-pool 2 DS | Runbook adım adım
21:15 | WAR deploy: tüm uygulamalar (deploy.sh, marker bekle) | Uygulama | 25 dk | .deployed marker'ları OK | Sıra: referans uygulama → diğerleri
21:45 | Smoke testler (9/9) + kritik entegrasyon uçları (LB arkasından) | Uygulama | 25 dk | smoke-test.sh yeşil; HTTPS uçtan uca | Başarısız adım → 22:15 kararına taşınır
22:15 ★ | GO/NO-GO KARARI — ROLLBACK NOKTASI | PMO | 15 dk | Kriter: smoke 9/9 + entegrasyonlar + DBA/OK. NO-GO → rollback prosedürü (aşağıda) | Karar tek kişide: PMO (A); ekipler C
22:30 | LB/VIP trafiğini YENİ ortama yönlendir; eski ortam sıcak bekler | Network | 15 dk | Canlı istekler yeni ortamda; hata oranı < eşik | Eski ortam KAPATILMAZ (rollback için)
23:00 | Pencere kapanışı; gece izleme nöbeti başlar | Tümü | — | Alarm panosu yeşil | 30–31 Oca hafta sonu doğrulama
1 Şub Pzt | İlk iş günü — hypercare yoğun izleme (W27–W28) | Tümü | 2 hafta | Günlük statü; olay sayısı eşik altı | 12 Şub: kapanış + decommission kararı
ROLLBACK PROSEDÜRÜ (NO-GO durumunda — hedef süre ≤ 15 dk)
R1 | LB/VIP trafiği eski (zeus 1.x / WF27) ortama geri çevrilir — eski ortam pencere boyunca sıcak bekletildiği için anında hizmet verir |  |  |  | Network
R2 | DB: şema değişiklikleri geriye uyumlu tasarlandığından (V2 varsayımı) veri geri alma GEREKMEZ; aksi tespit edilirse T-1g full backup'tan restore |  |  |  | DBA
R3 | Yeni ortam İNCELEME için açık bırakılır (log/kanıt toplama); kök neden analizi → yeni cutover tarihi Go/No-Go #1 formatında planlanır |  |  |  | PMO

## 06 · Riskler & Varsayımlar
RİSK KAYDI & VARSAYIMLAR
Çok ekipli programa özgü riskler — platform/teknoloji riskleri diğer Excel'in 07 sekmesindedir
Risk | Olasılık | Etki | Azaltım | B Planı | Sahip
Sunucu temini gecikir (DEV/TEST/PROD) — tüm zincir sağa kayar | Orta | Yüksek | Talepler W2'de (Ağustos başı) açılır; PROD talebi TEST kabulünü BEKLEMEZ (D1, M2 ile paralel başlatılabilir) | Kayma > 2 hafta ise go-live Şubat sonuna alınır (dondurma sonrası ilk pencere) | Sistem
Firewall/SSL/LB taleplerinde onay SLA'ları uzar (kurumsal süreç) | Yüksek | Orta | Tüm network talepleri A4'te TEK LİSTE olarak erkenden açılır; 3 ortamın kuralları aynı anda talep edilir | Eksik kural tespitinde ekspres değişiklik kaydı; PMO eskalasyonu | Network
Ekip kaynak çakışması (network/orta katman başka projelerde) | Yüksek | Orta | Bu plan ekip liderlerince onaylanır (A1); haftalık statüde kapasite gözden geçirilir; işler hafta hassasiyetinde önden görünür | Kritik yol işlerine (B4, C4, D4, E2) yedek personel atanır | PMO
Yıl sonu dondurması esner/uzar (21 Ara–1 Oca varsayımı) | Orta | Orta | PROD kurulumları dondurma ÖNCESİ bitecek şekilde planlandı (D1–D5 ≤ W20); dondurmada yalnız dry-run hazırlığı yapılır | Dondurma uzarsa D6 provası W24'e sıkışır; gerekirse M4 1 hafta kayar (5 Şub) | PMO
TEST'te performans testi PROD'u tam temsil etmez (PREPROD yok) | Orta | Orta | TEST sizing'i PROD'a oranlı kurulur (A2'de oran sabitlenir); LB dahil uçtan uca test edilir | Go-live sonrası ilk hafta kapasite izleme + hızlı scale planı | Orta Katman
Cutover gecesi veri senkronu uzar (eski→yeni Oracle) | Orta | Yüksek | Senkron yöntemi D6 dry-run'da ölçülür; pencere 3 saat + kriter bazlı NO-GO noktası 22:15 | ★ noktasında rollback ≤ 15 dk (LB geri çevirme); yeni tarih planlanır | DBA
Uygulama geçişleri (B6) uzar → TEST'e giren sürümler geç kalır | Orta | Orta | Referans geçiş şablonu hazır (doc 16, ~2-3 AG/uygulama); B6 5 haftaya yayıldı, C5 yalnız geçenleri alır | Yetişmeyen uygulama go-live kapsamından çıkar, zeus 1.x'te kalır (slot mimarisi izin verir) | Uygulama
VARSAYIMLAR (yanlışlanırsa plan revize edilir)
V1 | Mevcut PROD, zeus 1.x / WF27 üzerinde çalışmaktadır; cutover 'paralel kur + trafiği çevir' stratejisiyle yapılır. Rollback = LB'yi eski ortama geri çevirmek.
V2 | Veritabanı şema değişiklikleri geriye uyumludur (eski ve yeni uygulama aynı şemayla çalışabilir) — cutover'da veri geri alma gerektirmez. DBA W17'de doğrular.
V3 | 3 ortam vardır (DEV/TEST/PROD, PREPROD yok); performans ve güvenlik testleri TEST'te koşulur ve kabul için yeterli sayılır.
V4 | Yıl sonu değişiklik dondurması 21 Ara 2026 – 1 Oca 2027 aralığıdır; kurumsal takvim netleşince W21–W22 güncellenir.
V5 | Sunucu temin süresi ≤ 2 hafta, firewall/SSL talep SLA'sı ≤ 1 haftadır.
V6 | Go-live kapsamı: zeus 2.x'e geçişi DEV+TEST'te doğrulanmış uygulamalardır; efor tahminleri ±%30 toleranslıdır.