## 01 · Genel Bakış
ZEUS PLATFORM 2.0.0 — FRAMEWORK YÜKSELTME YOL HARİTASI
Java 25 · Spring Boot 4.0.7 · WildFly 41 (EE 11) — hazırlanma: Temmuz 2026 · sahip: Platform Ekibi (zeus-fw)
Program | Zeus Framework 1.x → 2.0.0 — geriye uyumsuz (breaking) platform sürümü: uygulamalarda pom değişikliği zorunlu — + tüketici uygulamaların geçişi
Kapsam | zeus-fw (BOM/parent/modüller/paylaşımlı WildFly module) + spring-wildfly-arch (referans uygulama) + diğer N uygulama
Hedef Stack | Java 25 (LTS) · Spring Boot 4.0.7 · Spring Framework 7.0 · Hibernate ORM 7.2 · WildFly 41 (Jakarta EE 11, Servlet 6.1)
Mevcut Durum | Platform (zeus-fw 2.0.0) ve referans uygulama geçişi TAMAMLANDI; smoke test 9/9 (jdbc + jpa), ince WAR ~51 KB, module 78 jar
Rollback | WildFly 27 kurulumu ve config aynen yerinde — rollback = WF27'yi başlatmak + zeus-parent 1.0.0'a dönmek
Sıradaki Adımlar | Diğer uygulamaların zeus 2.x geçişi (2026-Q3/Q4) · YENİ zeus-ai-mcp modülü — Spring AI ile MCP server/client (2026-Q4) · WF27 decommission (2027-Q1)
Toplam Efor | Tamamlanan: ~21 AG · Planlanan: ~34 AG (AG = adam-gün; detay: '05 · Efor Dağılımı')
STACK DEĞİŞİMİ (Eski → Yeni)
Bileşen | Eski (zeus 1.x) | Yeni (zeus 2.x) | Değişim Tipi | Uygulamaya Etkisi | Not
Java (JDK) | 17 (LTS) | 25 (LTS) | 2 LTS atlama | Kaynak kodda sıfır değişiklik | Homebrew openjdk@25; WF41 SE 25 destekler
Spring Boot | 3.1.3 (EOL) | 4.0.7 | Major | Starter adı: web → webmvc | Boot 4 starter modülerleşmesi
Spring Framework | 6.0.11 | 7.0.8 | Major | Yok — BOM yönetir | Kök pom'daki sürüm pini kaldırıldı
Hibernate ORM | 6.2 | 7.2.19 | Major | JTA platform / dialect property'leri SİLİNDİ (otomatik) | SpringJtaPlatform WildFly'da otomatik bağlanır
WildFly | 27 (EE 10) | 41 (EE 11) | 14 sürüm | standalone.xml taşınmadı; temiz kurulum | WF27 rollback için duruyor
springdoc-openapi | 2.2.0 | 3.0.3 | Major | Yok — BOM yönetir | 2.x Boot 4 ile çalışmaz
Oracle JDBC | ojdbc11 | ojdbc17 (23.9) | Sürücü satırı | pom'da artifact adı değişir (provided) | JDK 17–25 uyumlu satır
Jackson | 2.x | 2.21 + 3.1 birlikte | Çift nesil | Yok — paket adları farklı, çakışma yok | springdoc Jackson 2, Boot 4 Jackson 3 kullanır

## 02 · Teknoloji Kararları
TEKNOLOJİ KARARLARI — NEDEN BU SÜRÜMLER?
Her karar: gerekçe, değerlendirilen alternatifler ve yükseltilmeme riski
Bileşen | Seçilen | Neden Bu Sürüm? | Değerlendirilen Alternatifler | Yükseltilmezse Risk | Karar Durumu
Java | 25 (LTS) | Eylül 2025 LTS'i; Java 17'nin ücretsiz/premier destek penceresi daralıyor (Eylül 2026). Virtual thread'ler olgun, compact object headers & generational ZGC ile bellek/GC kazanımı. Boot 4 baseline'ı (Java 17+) fazlasıyla karşılar; bir sonraki LTS beklenmeden en güncel LTS'e geçildi. | Java 21 LTS (bir önceki LTS — destek penceresi daha kısa) · Java 17'de kalmak (EOL yaklaşıyor) | Java 17 premier desteği Eyl 2026'da bitiyor → CVE yaması alınamaz; yeni kütüphane satırları 21+ istemeye başladı | Tamamlandı
Spring Boot | 4.0.7 | 3.1.3 satırı EOL — bilinen-yamasız transitive CVE seti taşınıyordu (G-1 riski). Boot 4 = Framework 7 + Hibernate 7 + Jackson 3: desteklenen en güncel major satır. 4.0.7 patch seviyesi = ilk sürüm sancıları geçmiş, olgunlaşmış 4.0.x. Properties-migrator raporu temiz; kaynak kodda sıfır değişiklikle geçildi. | Boot 3.5.x'e ara geçiş (ikinci bir major migrasyonu ertelemek demekti) · 3.1'de kalmak (EOL) | EOL satırda CVE çaresizliği sürer; her yeni kütüphane Boot 4 hedefledikçe uyumsuzluk birikir | Tamamlandı
WildFly | 41 (EE 11) | Boot 4 / Servlet 6.1 için EE 11 runtime gerekir — WF27 (EE 10) yetersiz. WF41 JDK 25'i resmi destekler; topluluk modelinde yalnızca güncel major yama alır. 14 sürümlük sıçrama tek seferde alındı, standalone.xml taşınmadı (temiz kurulum + jboss-cli ile DS tanımı). | WF35-40 ara sürümleri (aynı efor, daha kısa raf ömrü) · JBoss EAP 8.x (ticari; şimdilik gerekmedi) | EE 10'da Boot 4 deploy edilemez; WF27 için topluluk yaması yok | Tamamlandı
springdoc-openapi | 3.0.3 | Boot 4 ile uyumlu tek satır — 2.x Boot 4'te ÇALIŞMAZ. BOM'dan yönetilir, uygulamalar sürüm yazmaz. | Yok (zorunlu eşleşme) | Swagger UI / api-docs kırılır | Tamamlandı
Oracle JDBC | ojdbc17 23.9 | JDK 17–25 uyumlu sürücü satırı; ojdbc11 JDK 25 için sertifikasyon dışı. WildFly module adı (com.oracle.ojdbc) korunarak uygulama wiring'i değişmedi. | ojdbc11'de kalmak (JDK 25'te desteklenmez) | Sürücü kaynaklı davranış/performans sorunlarında vendor desteği alınamaz | Tamamlandı
Spring AI + MCP | 2.0.x (BOM) | PLANLANAN: zeus-ai-mcp modülü — kurumsal uygulamaların servislerini MCP (Model Context Protocol) üzerinden AI ajanlarına tool olarak açması + MCP client tüketimi. Spring AI 2.0 (Haz 2026 GA) Boot 4.0 GEREKTİRİR — stack'imizle birebir hizalı; 1.x satırı Boot 3 içindir ve kullanılamaz. BOM'a spring-ai-bom 2.0.x eklenecek. | Elle MCP SDK entegrasyonu (starter'sız — bakım maliyeti yüksek) · LangChain4j (Spring ekosistem dışı) | AI ajan entegrasyonu her uygulamada ad-hoc çözülür; standart platform yeteneği oluşmaz | Planlandı

## 03 · LTS & Destek
LTS DURUMU & DESTEK TAKVİMİ
≈ işaretli tarihler upstream destek politikalarından projeksiyondur — çeyrek bazında teyit edilmeli
Teknoloji | Sürüm | GA Tarihi | LTS? | OSS / Topluluk Destek Sonu | Ticari / Uzatılmış Destek Sonu | Not
Java (Oracle/OpenJDK) | 25 | Eyl 2025 | Evet (LTS) | Eyl 2030 (Premier) | Eyl 2033 (Extended) | Seçilen baseline. Temurin/Corretto gibi dağıtımlar da LTS penceresi sunar
Java (eski baseline) | 17 | Eyl 2021 | Evet (LTS) | Eyl 2026 (Premier) | Eyl 2029 (Extended) | Premier bitişine ~2 ay kala terk edildi — yükseltmenin ana tetikleyicilerinden
Spring Boot | 4.0.x | Kas 2025 | Hayır | ≈ Ara 2026 (OSS) | ≈ Ara 2028 (Enterprise) | Spring politikası: her minor ~13 ay OSS; 4.1'e geçiş minor efor. Eski 3.1.x: OSS EOL May 2024 → terk gerekçesi
Spring Framework | 7.0.x | Kas 2025 | Hayır | ≈ 2027 (OSS) | ≈ 2029 (Enterprise) | Boot 4.0 BOM yönetir; ayrıca takip gerektirmez
Hibernate ORM | 7.2 | 2025 | Hayır | Aktif geliştirme satırı | — | Boot BOM ile gelir; JTA platformu WildFly'da otomatik
WildFly (topluluk) | 41 | ≈ Tem 2026 | Hayır | Bir sonraki major çıkana dek (~3 ay döngü) | — | Topluluk modeli: yalnız güncel major yama alır → yılda 1–2 WF yükseltmesi planla veya EAP değerlendir
JBoss EAP (kıyas) | 8.x | 2024 | Evet (LTS) | — | 2030+ (Red Hat aboneliği) | Uzun destek gerekirse ticari alternatif; WF41 config'i EAP'a taşınabilir
Jakarta EE | 11 | Haz 2025 | Hayır | Platform sürümü (spec) | — | WF41'in EE seviyesi; Servlet 6.1 Boot 4 için gerekli
springdoc-openapi | 3.0.x | Kas 2025 | Hayır | Boot 4 satırıyla hizalı | — | Boot major'ı ile birlikte yükselir
Spring AI | 2.0.x | Haz 2026 | Hayır | ≈ 13 ay / minor | ≈ Enterprise seçeneği | zeus-ai-mcp için; 2.0 Boot 4 gerektirir (1.x = Boot 3 satırı). MCP starter'ları hızlı evriliyor — BOM pinleme şart
Oracle JDBC (ojdbc17) | 23ai | 2024 | Evet (LTS) | — | ≈ 2032 (Oracle 23ai penceresi) | 23ai uzun destekli veritabanı satırının sürücüsü

## 04 · Yol Haritası
YOL HARİTASI — FAZLAR & ZAMAN ÇİZELGESİ
■ dolu hücre = fazın aktif olduğu çeyrek · yeşil = tamamlandı · mavi = planlandı · mor = yeni modül geliştirme
Faz | İş Kalemi | Sahip | Efor (AG) | Durum | Çıktı / Kabul Kriteri | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2027-Q1 | 2027-Q2 | Not
F0 | Analiz & sürüm kararları: hedef sürüm seçimi (Java 25 / Boot 4.0.7 / WF41) + Boot 3→4'te uygulamaları etkileyecek değişikliklerin çıkarılması (starter adları, property'ler, springdoc) + zeus sürüm numarası kararı (pom değişikliği zorunlu → major, 2.0.0) | Platform | 3 | Tamamlandı | Karar dokümanı: zeus-fw/gelistirmeler/13 + bu Excel'in 02 sekmesi | ■ |  |  |  | Sonuç: geriye uyumsuz → zeus 2.0.0
F1 | zeus-fw 2.0.0 platform yükseltmesi (BOM/parent, zeus-database autoconfig importları, zeus-wildfly-module, descriptor şablonu, install script) | Platform | 8 | Tamamlandı | mvn install yeşil; module 78 jar; verify-module-coverage tam kapsam | ■ |  |  |  | Jandex artık araç olarak Maven'dan
F2 | Referans uygulama (spring-wildfly-arch) geçişi (parent 2.0.0, webmvc starter, ojdbc17, property temizliği) | Uygulama | 4 | Tamamlandı | Kaynak kodda sıfır değişiklik; properties-migrator raporu temiz; testler yeşil | ■ |  |  |  | Zeus 2.x geçişinin referans örneği
F3 | WildFly 41 ortamı (temiz kurulum, ojdbc17 module, OracleDS/ReportingDS, deploy + smoke) | Platform | 6 | Tamamlandı | Smoke 9/9 (jdbc + jpa); server.log'da 0 ERROR/LinkageError; WF27 rollback hazır | ■ |  |  |  | standalone.xml WF27'den taşınmadı
F4 | Diğer N uygulamanın zeus 2.x'e geçişi (uygulama başına: parent + starter adı + ojdbc + property temizliği + smoke) | Uygulama ekipleri | 12 | Planlandı | Her uygulama: doküman 16'daki kontrol listesi + kendi smoke geçidi | ■ | ■ |  |  | ~2-3 AG/uygulama; F2 şablon
F5 | YENİ MODÜL: zeus-ai-mcp — Spring AI ile MCP server/client starter (tool kayıt API'si, güvenlik, module entegrasyonu) | Platform | 15 | Planlandı | Referans uygulamada PRODUCT_PKG servisleri MCP tool olarak yayında; e2e ajan testi |  | ■ | ■ |  | Detay: '06 · Yeni Özellikler'
F6 | Stabilizasyon & WF27 decommission (benchmark yenileme, CVE taraması, eski ortam kapatma) | Platform | 4 | Planlandı | WF27 kaldırıldı; benchmark raporu Boot 4 üzerinde yenilendi |  |  | ■ |  | Rollback penceresi kapanır
F7 | Sürekli: BOM/CVE governance (Boot 4.0.x patch takibi, WF çeyreklik sürüm değerlendirmesi) | Platform | 2/çeyrek | Sürekli | Çeyreklik sürüm/CVE raporu; BOM override'ları güncel | ■ | ■ | ■ | ■ | WF topluluk modeli gereği zorunlu

## 05 · Efor Dağılımı
EFOR DAĞILIMI (ADAM-GÜN)
Tamamlanan işler gerçekleşen efor, planlananlar tahmindir (±%30); AG = adam-gün
Faz | İş Kalemi | Kategori | Karmaşıklık | Efor (AG) | Durum | Not
F0 | Sürüm/uyumluluk analizi + karar dokümanı | Analiz | Orta | 3 | Tamamlandı | Java 25 / Boot 4.0.7 / WF41 matrisi
F1 | BOM & parent yükseltme (spring-boot 4.0.7, springdoc 3.0.3, ojdbc17) | Platform | Orta | 2 | Tamamlandı | Framework sürüm pini kaldırıldı
F1 | zeus-database Boot 4 autoconfig uyumu (jdbc/hibernate modül importları) | Platform | Orta | 2 | Tamamlandı | Tek kod değişikliği gereken modül
F1 | zeus-wildfly-module + install-zeus-module.sh (webmvc, jandex aracı, jakarta.json) | Platform | Yüksek | 3 | Tamamlandı | 78 jar; Jackson 2+3 birlikte
F1 | zeus-war-defaults descriptor şablonu (slf4j dışlama kaldırma) | Platform | Düşük | 1 | Tamamlandı | WFLYSRV0274 uyarısı giderildi
F2 | Referans uygulama pom + property geçişi | Uygulama | Düşük | 2 | Tamamlandı | Kaynak kodda sıfır değişiklik
F2 | Test & doğrulama (H2, properties-migrator, lokal profil) | Test | Düşük | 2 | Tamamlandı | Migrator raporu temiz çıkınca kaldırıldı
F3 | WF41 temiz kurulum + admin + ojdbc17 module + datasource'lar | Altyapı | Orta | 3 | Tamamlandı | jboss-cli ile; WF27 dokunulmadı
F3 | Deploy + smoke (jdbc & jpa impl) + log doğrulaması | Test | Orta | 3 | Tamamlandı | 9/9 iki impl'de de
F4 | Uygulama geçişleri (~4-6 uygulama × 2-3 AG) | Uygulama | Orta | 12 | Planlandı | Doküman 16 kontrol listesiyle
F5 | zeus-ai-mcp: modül iskeleti + spring-ai-bom entegrasyonu | Yeni Özellik | Orta | 3 | Planlandı | BOM pinleme + module jar seti
F5 | zeus-ai-mcp: MCP server starter (tool kayıt API'si, anotasyonla tool tanımı) | Yeni Özellik | Yüksek | 6 | Planlandı | Mevcut servis metotları MCP tool olarak yayınlanır
F5 | zeus-ai-mcp: güvenlik (auth, tool yetkilendirme) + WildFly module uyumu | Yeni Özellik | Yüksek | 4 | Planlandı | İnce WAR mimarisine uyum kritik
F5 | zeus-ai-mcp: referans uygulamada PRODUCT_PKG MCP tool örneği + e2e test | Yeni Özellik | Orta | 2 | Planlandı | Kanıt: AI ajanından CRUD
F6 | Benchmark yenileme (doc 12 akışı, Boot 4) + CVE taraması | Test | Düşük | 2 | Planlandı | jdbc vs jpa Boot 4'te
F6 | WF27 decommission | Altyapı | Düşük | 2 | Planlandı | Rollback penceresi kapanır
TAMAMLANAN TOPLAM
PLANLANAN TOPLAM
GENEL TOPLAM

## 06 · Yeni Özellikler
YENİ ÖZELLİK & MODÜL BACKLOG'U
Zeus 2.x platform yeteneği olarak geliştirilecekler — öne çıkan: zeus-ai-mcp (Spring AI + Model Context Protocol)
Özellik | Modül | Tip | Açıklama | Bağımlılık / Ön Koşul | Öncelik | Hedef | Efor (AG)
MCP Server Starter | zeus-ai-mcp | YENİ MODÜL | Spring AI'ın MCP server starter'ı üzerine zeus katmanı: uygulama servislerini (ör. ProductService) anotasyonla MCP tool olarak yayınlama; tool şeması otomatik üretim; GlobalExceptionHandler ile hata haritalama. AI ajanları (Claude vb.) kurumsal servisleri MCP üzerinden güvenle çağırır. | spring-ai-bom 2.0.x (Boot 4 gerektirir) · zeus-base | P1 | 2026-Q4 | 9
MCP Client Desteği | zeus-ai-mcp | YENİ MODÜL | Uygulamaların dış MCP server'ları (kurumsal araçlar, veri kaynakları) tüketebilmesi için yapılandırma-tabanlı client starter'ı; bağlantı havuzu + timeout/retry varsayılanları zeus konvansiyonlarıyla. | MCP server starter iskeleti | P2 | 2027-Q1 | 4
MCP Güvenlik Katmanı | zeus-ai-mcp | YENİ MODÜL | Tool bazlı yetkilendirme (hangi ajan hangi tool'u çağırabilir), audit log (RequestLoggingFilter genişletmesi), rate limiting. İnce WAR + com.zeus module mimarisine uyum (spring-ai jar'ları paylaşımlı module'e girer). | zeus-logger · install-zeus-module.sh güncellemesi | P1 | 2026-Q4 | 4
Referans MCP Uygulaması | spring-wildfly-arch | Örnek | PRODUCT_PKG stored procedure servislerinin MCP tool olarak dışa açılması — zeus-ai-mcp'nin kanıt uygulaması; e2e senaryo: AI ajanı üzerinden ürün CRUD. | zeus-ai-mcp P1 kalemleri | P2 | 2027-Q1 | 2
Virtual Threads Pilotu | zeus-base | İyileştirme | Java 25 virtual thread'lerinin MVC executor'ında pilotlanması (spring.threads.virtual.enabled); JDBC havuzu (JNDI DS) ile pinning analizi; benchmark doc 12 akışıyla ölçüm. | F6 benchmark altyapısı | P3 | 2027-Q1 | 3
Null-Safety (JSpecify) | zeus-base | İyileştirme | Spring Framework 7 ile gelen JSpecify anotasyonlarının (@Nullable/@NonNull) zeus modüllerinin dışa açılan sınıf ve metot imzalarına eklenmesi. Kazanım: tüketici uygulamalar null hatasını çalışma zamanında NPE olarak değil, derleme sırasında IDE/derleyici uyarısı olarak yakalar. | Zeus 2.1 minor planı | P3 | 2027-Q2 | 3
API Versiyonlama Konvansiyonu | zeus-base | İyileştirme | Spring Framework 7'nin yerleşik API versioning özelliği için zeus genelinde tek bir standart belirlenmesi (header mi path mi, springdoc entegrasyonu) — her uygulama kendi yöntemini icat etmesin. | — | P3 | 2027-Q2 | 2

## 07 · Riskler & Rollback
RİSK KAYDI & ROLLBACK STRATEJİSİ
Olasılık × Etki değerlendirmesi; her riskin azaltımı ve geri dönüş yolu tanımlı
Risk | Olasılık | Etki | Azaltım | Rollback / B Planı | Sahip
WildFly topluluk modeli: WF41 bir sonraki major çıkınca yama almaz (LTS yok) | Yüksek | Orta | F7 sürekli faz: çeyreklik WF sürüm değerlendirmesi; module mimarisi sayesinde WF yükseltmesi uygulamalardan bağımsız | Uzun destek ihtiyacı doğarsa JBoss EAP 8.x'e geçiş (config birebir taşınabilir) | Platform
Boot 4.0.x satırı görece yeni — regresyon/davranış değişikliği ihtimali | Orta | Orta | 4.0.7 patch seviyesi seçildi; smoke 9/9 geçidi her deploy'da; properties-migrator temiz | WF27 + zeus-parent 1.0.0 rollback'i F6'ya kadar hazır | Platform
Jackson 2 + 3 birlikte yaşamı: yeni bir bağımlılık yanlış nesle bağlanabilir | Orta | Orta | Paket adları ayrık (com.fasterxml vs tools.jackson) — çakışma yapısal olarak yok; verify-module-coverage her module üretiminde | BOM'da nesil pinleme; sorunlu bağımlılığı module'den dışlama | Platform
module.xml değişikliklerinde restart unutulması (module cache) | Orta | Düşük | Kural CLAUDE.md + doc 08'de; install script sonrası restart hatırlatması | Belirti (NoClassDef) görülürse WildFly restart | Uygulama
Spring AI / MCP API'lerinin hızlı evrimi (zeus-ai-mcp planını etkiler) | Yüksek | Orta | BOM'da spring-ai sürüm pinleme; uygulama kodu Spring AI API'sini doğrudan değil zeus-ai-mcp üzerinden kullanır — Spring AI'da API değişirse yalnız zeus modülü güncellenir | Modül 2026-Q4'te API stabilite değerlendirmesiyle başlar; gerekirse hedef 2027-Q1'e kayar | Platform
N uygulama geçişinin koordinasyonu (zeus 1.x/2.x çift sürüm dönemi) | Orta | Yüksek | Referans geçiş dokümanı (doc 16) + uygulama başına kontrol listesi; paylaşımlı module slot'lu (zeus.module.slot) — iki sürüm yan yana yaşayabilir | Geciken uygulama zeus 1.x'te kalır; WF27 decommission (F6) tüm geçişler bitene dek ertelenir | Uygulama ekipleri
ojdbc17 + Hibernate 7 kombinasyonunda Oracle'a özgü uç durumlar | Düşük | Orta | REF CURSOR / stored procedure akışları smoke'ta iki impl'le (jdbc+jpa) test ediliyor | Sürücüde regresyon çıkarsa BOM'dan önceki 23.x patch'ine pinleme | Platform